## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000022T000000152544-海南省哲学社会科学重点实验室建设管理 |  |  | 填报人: | 陈惠芳 |  |  | 联系方式: | 65335787 |  |  |  |  | 2BA1717EEC8ED1DBE06306FD1AAC9A78
主管部门: | 206-省社会科学界联合会 |  |  | 实施单位: | 206001-省社会科学界联合会本级
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 600000 | 600000 |  | 600000 |  |  |  | 10.00 | 100 | 10 | 10.0
其中：财政资金： |  | 600000 | 600000 |  | 600000 |  |  |  |  | 100
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
支持建设哲学社会科学重点实验室4个；智库成果35份（含）以上；受益人数100人（含）以上，获得厅级以上批示5篇（含）以上 |  |  |  |  | 已完成
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 获得厅级以上批示 |  | ≥ | 5 | 篇 | 5 | 100.00% | 20.00 | 20 |  |  | 1
产出指标 | 数量指标 | 支持建设哲学社会科学重点实验室 |  | ≥ | 4 | 家 | 4 | 100.00% | 20.00 | 20 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 智库成果 |  | ≥ | 35 | 份 | 35 | 100.00% | 20.00 | 20 |  | 2 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 |  | ≥ | 100 | 人 | 100 | 100.00% | 30.00 | 30 |  | 1 | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 100