海南省社会科学界联合会

社科组织与普及项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

1.项目基本性质：社科组织与普及。

2.项目用途：保障社会组织管理与服务工作运行。

3.主要内容：委托业务费、培训费、会议费、劳务费、印刷费等。

（二）项目绩效目标

组织省社科联社会组织主要负责人与党组织书记，省级社科研究基地、省哲学社会科学重点实验室相关负责人或学科带头人培训，加强社会组织党组织和智库平台建设，以党建引领社会组织和智库平台高质量发展；开展社会组织社团活动月活动，更好地整合省内社科资源，扶持和带动省社科联社会组织开展学术研究和学术交流;召开第六届中国自贸智库论坛和中国（海南）——东盟2024智库论坛，以符合海南全面深化改革开放和中国特色自由贸易港建设为需要，以服务省委省政府科学民主依法决策为宗旨，为海南自贸港建设提供智力支持。

二、项目资金使用及管理情况

- （一）项目资金到位情况分析

本项目全部为财政资金，预算资金111万全部到账，资金到位率100%。

- （二）项目资金使用情况分析

本项目全年资金实际开支109.5593万元，年度预算执行率为98.7%。

（三）项目资金管理情况分析

项目各项开支严格按照收支管理、项目管理、合同管理等相关规章制度执行，按照我会资金使用审批流程进行，做到先批后开，不批不开，日常每一笔经费支出均经领导审批同意，重大事项、大额资金支出等均通过党组会集体研究决定，严格执行财务支出相关规定，审批程序完整。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

根据年度工作计划安排，我部周密研究并制定方案，认真落实工作责任，尽心尽责开展工作。积极组织开展社团活动月等社会组织建设管理工作确保了本项目的顺利组织实施。

- （二）项目管理情况分析

本项目涉及委托业务费、劳务费、印刷费等开支，对实施过程严加管理。在委托业务方面，按照年度计划进行，组织专家评审，报党组审议通过并公示；在印刷方面，严格控制印刷数量，妥善保管工作资料；在劳务费方面，严格执行财务规定。

- 四、项目绩效目标完成情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1.项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

各项目坚持以预算为依据，杜绝无预算或超预算开支，严格控制项目成本。严格执行预算，提高资金效益。项目在执行过程中，严格按照预算科目及有关政策规定进行支出，避免非必要的或与项目无关的活动支出，确保了项目预算的有效控制。

（2）项目成本（预算）节约情况

各项目在执行过程中，坚持把有限的财政资金花在刀刃上，不突击花钱，严格报销审核手续，最大限度地节约成本。

2.项目的效率性分析

省社科联社会组织主要负责人与党组织书记，省级社科研究基地、省哲学社会科学重点实验室相关负责人或学科带头人培训已按照年初工作安排实施，共培训相关人员约120人；社团活动月项目严格按照年初工作安排进行实施，2024年立项支持26项“社团活动月”活动和6项党建活动，共立项支持32项活动项目；已顺利召开第六届中国自贸智库论坛和中国（海南）——东盟2024智库论坛。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

该项目的支付进度根据年初工作安排进行，较好地完成了年初工作计划。

（2）项目实施对经济和社会的影响

项目为经常性项目，围绕省社科联的工作安排，确保社会组织建设和管理工作的正常有序运转。围绕社会组织管理、社会组织党组织建设等实际问题，有重点地开展社团活动月等活动推动海南社科类社会组织健康有序发展建设。

4.项目的可持续性分析

本项目为社会组织建设和管理项目，该项目支撑社科类社会组织的发展和建设，2024年我会所属社会组织开展了大量的学术活动和社会服务，承接了大量政府委托的调研规划课题，在推动学术研究、决策咨询、社科普及等方面取得了较好的成绩，作出了积极的贡献。通过积极扶持社会组织发展、增强社会组织服务功能、加大社会组织人才培训力度，支持社会组织充分发挥作用，为海南自贸港建设作出贡献。

五、综合评价情况及评价结论

本项目实现预期绩效目标，项目立项充分，目标明确，制度健全，执行到位。项目经费开支严格审核把关，手续齐全，开支合规合理。经我会评价小组综合分析，项目自评总分为97分，评价结果为优。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

- 主要经验：一是紧紧围绕省委省政府中心工作、难点重点问题，强化实践调研与理论探索；二是聚焦中心，举办丰富多样的社团活动；三是强化社会组织建设管理工作，加强社会组织的意识形态风险防控。

- 存在的问题：一是社会组织人员能力水平参差不齐，部分社会组织从业者水平较低，导致工作难以开展或质量不高；二是与全国各兄弟省份交流不够，应多借鉴外省社会组织建设管理经验，学习好的方式方法。

- 工作建议：一是根据《海南省社科联社会组织管理办法（试行）》，严格把关，确保社会组织质量；二是加强与全国各兄弟省份的交流，借鉴好的经验做法，完善社会组织建设管理工作。

七、其他需说明的问题

无

项目绩效目标表

项目名称：社科组织与普及

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 社会组织党建负责人（业务骨干）培训班 | 1 | 圆满完成培训任务，学员非常满意 | 较好地完成培训任务，学员比较满意 | 基本完成培训任务，学员基本满意 | 未完成培训任务 |
|  | 社团活动月项目 | 32项 | 圆满完成活动月项目，达到实施方案预期（100%） | 较好地完成活动月项目，基本达到实施方案预期（80%—99%） | 勉强完成活动月项目 （60%—79%） | 未能完成活动月项目（59%以下） |
| 效益指标 | 社团活动月相应成果 | 32篇 | 80%以上 | 70-80% | 60-70% | 50%以下 |
|  | 社会组织党建负责人（业务骨干）培训受益社会组织 | 100个 | 80%以上 | 70-80% | 60-70% | 50%以下 |

注：以预算批复的绩效目标为准填列

绩效评价指标评分表

| 一、指标分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |  |  |  |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 6 |  |  |  |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 8 |  |  |  |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出时效（举办社会组织党建负责人（业务骨干）培训班） | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 产出数量（专题研究项目） | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 产出质量（社会组织工作暨党建工作会议） | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  | 项目效益 | 40 | 环境效益 | 8 | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益（社会组织工作暨党建工作会议） | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 经济效益 | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响（社会组织党建负责人（业务骨干）培训） | 8 | 8 |  |  |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 97 |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |