## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000021T000000002885-省级社会科学优秀成果评奖 |  |  | 填报人: | 陈惠芳 |  |  | 联系方式: | 65336659 |  |  |  |  | 2BA1717EEC92D1DBE06306FD1AAC9A78
主管部门: | 206-省社会科学界联合会 |  |  | 实施单位: | 206001-省社会科学界联合会本级
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 450000 | 450000 |  | 259608 |  |  |  | 10.00 | 57.69 | 5.77 | 10.0
其中：财政资金： |  | 450000 | 450000 |  | 259608 |  |  |  |  | 57.69
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
广泛发动成果申报，成果申报数量超过400项，申报单位超过38家。公平公正做好成果评选工作，评选出145项左右高质量成果。对获奖成果及作者广泛宣传。 |  |  |  |  | 省人社厅根据中央办公厅和国务院办公厅要求，对评比达标表彰项目进行清理，要求2024年第13次社科评奖暂缓。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 获奖成果数量 |  | ≤ | 145 | 项 |  |  | 20.00 |  |  | 1 | 5
产出指标 | 数量指标 | 申报成果数量 |  | ≥ | 400 | 项 |  |  | 10.00 |  |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 申报单位数量 |  | ≥ | 38 | 家 |  |  | 20.00 |  |  | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 在各类媒体平台发布获奖成果简介不少于20篇，扩大成果社会影响，发挥社会影响效益 |  | ≥ | 20 | 篇 |  |  | 40.00 |  |  | 1 | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 5.77