## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000022T000000148057-社科组织建设与普及咨询 |  |  | 填报人: | 陈惠芳 |  |  | 联系方式: | 65361358 |  |  |  |  | 2BA1717EEC89D1DBE06306FD1AAC9A78
主管部门: | 206-省社会科学界联合会 |  |  | 实施单位: | 206001-省社会科学界联合会本级
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 1510000 | 1510000 |  | 1463216.22 |  |  |  | 10.00 | 96.9 | 9.69 | 10.0
其中：财政资金： |  | 1510000 | 1510000 |  | 1463216.22 |  |  |  |  | 96.9
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
举办社会组织负责人和党建工作负责人培训、召开社会组织业务工作及党建工作会议、智库建设管理会议、开展社会组织社团活动月项目、高端论坛1场（含）以上、优秀论文10篇（含）以上
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 举办社会组织负责人和党建工作负责人（骨干）以及社科研究基地、智库负责人（科研骨干）培训 |  | ＝ | 1 | 次/年 | 1 | 100.00% | 20.00 | 20 |  | 1 | 3
产出指标 | 数量指标 | 社团活动月、党建项目活动 |  | ＝ | 20 | 个 | 32 | 100.00% | 20.00 | 20 |  | 1 | 3
产出指标 | 数量指标 | 召开社会组织业务暨党建工作会议 |  | ＝ | 1 | 次/年 | 1 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 3
产出指标 | 数量指标 | 中国自贸智库论坛论文数量 |  | ≥ | 40 | 篇 | 40 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 举办高端论坛，获得有关领导肯定 |  | ＝ | 1 | 次 | 1 | 100.00% | 10.00 | 10 |  |  | 3
效益指标 | 社会效益指标 | 举办社会组织负责人和党建工作负责人（骨干）以及社科研究基地、智库负责人（科研骨干）培训 |  | ≥ | 50 | 人 | 90 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 社会组织业务暨党建工作会议受益人次 |  | ≥ | 80 | 人 | 90 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 99.69