政策（课题）研究工作项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

《海南省机构编制委员会关于设立省社会科学院的通知》（琼编〔2013〕26号）文件明确设立海南省社会科学院，与社会科学界联合会合署办公，主要负责哲学与社会科学研究工作，政策（课题）研究工作项目经费用于社科院开展哲学与社会科学研究和科研管理工作。

项目主要内容包括：委托业务费、会议费、劳务费、印刷费、差旅费、维修(护)费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。项目实施总体按照预算进行，完成预期的绩效目标。

- （二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

- 1.项目年度预算绩效目标

（1）总体目标。围绕省委、省政府的中心工作，就全省经济社会发展中的重点热点难点问题开展针对性、前瞻性和可操作性研究。为省委、省政府的决策提供参考，提出有用、管用、实用的政策措施，推动海南新型智库建设。

（2）阶段性目标。针对海南自由贸易港建设、科学发展等实际问题，有重点地组织院内的研究人员，开展深入细致的调查研究和学术研讨交流，形成优质成果。

2.绩效指标设定情况：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 出版著作数量 | ≥ | 2 | 部 |
| 产出指标 | 数量指标 | 调研报告撰写数量 | ≥ | 5 | 篇 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发表理论文章（论文） | ≥ | 10 | 篇 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调研报告获批示 | ≥ | 3 | 次 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为公众提供公开读物，提升国民素质 | ≥ | 2 | 本 |

3.2024年度目标完成情况

2024年度完成年度目标及各项绩效指标。

二、项目决策及资金使用管理情况

- （一）项目决策情况

- 项目决策目标明确、细化、量化，项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，并根据需要制定中长期实施规划。项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目调整履行相应手续。根据需要制定《海南省社会科学院院级课题管理办法》《海南省社会科学院科研经费管理办法》《海南省社会科学院科研工作激励办法（试行）》等管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法，资金分配因素较全面、合理，资金分配是符合相关管理办法，分配结果较为合理。

- （二）项目资金安排落实、总投入等情况

- 2024年政策（课题）研究工作财政年度经费预算为130万元，到位130万元，全部为财政资金，资金到位率100%。2024年9月经请示省财政厅批复同意后从政策（课题）研究工作支出经济分类“3022601-劳务费”调剂出24万元，调入《南海学刊》办刊经费，因此2024年政策（课题）研究工作财政年度经费为106万元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

2024年度，政策（课题）研究工作项目经费实际开支96.39元，年度预算执行率为90.94%。本项目按照“过紧日子”的要求合理安排开支，完成年初预算中的绩效目标。全年从办公费、委托业务费、会议费、劳务费、印刷费、差旅费等6个方面开支96.39万元。

三、项目组织实施情况

- 项目管理过程中支出依据合理、合规，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全，并严格执行，会计核算规范。

- 项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

1.项目的经济性分析

2024年政策（课题）研究工作财政年度经费为106万元，从办公费、委托业务费、会议费、劳务费、印刷费、差旅费等6个方面按照“过紧日子”的要求合理安排开支。

2. 项目的效率性分析

- 该项目按照全年预定工作安排正常推进，圆满完成完成年初预算中的绩效目标。

- 项目的有效性分析

- 2024年度出版的《海南自由贸易港发展报告（2024）》《海南高质量发展报告（2024）》，成为省委省政府决策的智库参考，成为老百姓了解海南自贸港建设的重要窗口。2024年报送咨政成果27篇，其中21篇获批示，共获得批示35次，主要领导批示18次，充分发挥了党委政府智囊团的作用。

- 项目的可持续性分析

- 社科院开展哲学与社会科学研究和科研管理工作，组织院内研究人员针对发展热点问题、人民群众关心的问题、自贸港建设实际问题开展调查研究，形成高质量的科研成果，提高社科院影响力，推动新型智库建设。

- 其他需要说明的问题

- 后续工作计划

- 继续围绕省委、省政府的中心工作，针对海南自由贸易港建设、科学发展等实际问题和人民群众关心的热点问题，有重点地组织院内的研究人员开展深入细致的调查研究和学术研讨交流，形成优质成果，并借助科研成果优势及时在国内主要媒体和刊物发表高水平理论文章，不断提升省社科院的社会影响力和学术影响力。

- （二）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

本项目实现预期绩效目标，主要经验及做法有：一是在编制预算时，尽可能符合社科院的年度规划，科学预测，更好地安排预算支出，提高预算编制的准确性；二是执行过程中严格按照预算用途使用资金；三是认真学习领会中央、省委和财厅有关文件规定精神；四是在部门预算执行过程中，加强与业务部门的沟通协调，加强项目预算执行的主动性，对资金的投入、过程、产出等环节加强监督。